## Plan de Acción 2018
PLAN DE ACCIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 2018
FECHA: Enero 2018
Numero Documento Soporte
| No. | Actividad | Frecuencia | Metas Total Informes (54) | Resultado | Responsable | Fecha corte de Información | Fecha de Presentación | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | RECURSOS y/o HERRAMIENTAS | DESTINO
[9 empty] | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC
| A | Informes de Ley
| A1 | Informe de Control Interno Contable acuerdo. Resolución 357 del 2008, Resolución 193 de 2016. | Anual | 1 | Informe | Líder Vanessa Rodríguez Miller Yate (Caribe) | 31 de Diciembre 2017 | 28 de Febrero de 2018 | 1 |  |  |  | Soportes formatos establecidos | MDN (Dirección de Finanzas)
| A2 | Informe de Gestión Contractual SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública). Acuerdo Normatividad: Ley 80/93 - Decreto 1150/97 - Ley 1474 de 2014 - Decreto 1082 de 2015 - Resolución 6302 de 2014. | Cuatrimestral | 3 | Informe | Líder Diana Parra Contratista 1 Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacifico) | 31 de Marzo - 30 de Julio - 30 de Octubre 2018 | 30 de Abril - 30 de Agosto - 30 de Noviembre de 2018 |  | 1 | 1 | 1 | Informes CGR -Carpetas Contractuales - Sistema de Información Estatal SECOP- Aplicativos Contratos - Cumplimiento PED | Dirección
| A3 | Informe de Gestión de Convenios y Contratos Interadministrativos. Acuerdo Normatividad: Decreto 1082 de 2015 - Ley 80/93 - Decreto 1150/97 - Procedimiento de Convenios A2-PRO-016 - Guía para la Gestión y administración de convenios, Resolución 6302 de 2014. | Anual | 1 | Informe | Líder Diana Parra Vanessa Rodríguez Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacifico) | 30 de Agosto de 2018 | 30 de Septiembre de 2018 |  |  | 1 |  | Procedimiento convenios A2-PRO-016 - Portal Página Web - Manual de Contratación del MDN-Página Colombia Compra Eficiente | Dirección
| A4 | Informe de Monitoreo y Funcionamiento SIIF Nación (Tecnológica y Riesgos). Acuerdo Normatividad: Politicas de seguridad de la información del SIIF; Circular Externa No. 039 del 19/11/2010; Decreto No. 2674 de 2012; Reglamento Uso del SIIF NACIÓN; MIS 3.13.Mn 002.Administración de Usuarios; Circular Externa No. 040 del 29/10/2015; Firma Digital - Guia de uso certificados digitales. Circular Externa No. 074 del 17 de diciembre/13. | Anual | 1 | Informe | Líder Vanessa Rodríguez Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacifico) | 30 de Marzo de 2018 | 30 de Abril de 2018 |  | 1 |  |  | Sistema de Información SIIF-Nación | Dirección
| A5 | Reporte de Cámara de Representantes y Comisión Legal de cuentas acuerdo Ley 5 de 1992 Art 310. (El presente informe esta sujeto a la visita de la CGR) | Anual | 1 | Reporte | Líder Vanessa Rodríguez Miller Yate (Caribe) | 31 de Diciembre de 2017 | 31 de Marzo de 2018 | 1 |  |  |  | Informe CGR-Subafin | SUBAFIN
| A6 | Reporte Diligenciamiento de la Encuesta del Informe Ejecutivo Anual Acuerdo evaluación al: SCI-MECI-SGC-MCICO/Modelo de Control Interno Contable - Decreto 1083/2015 Título 21 Sistema de Control Interno; Circular Externa DAFP Vigencia 2018 | Anual | 1 | Reporte de resultado encuesta | Líder Vanessa Rodríguez | 31 de Diciembre 2017 31 de Octubre de 2018 | 28 de febrero de 2018 30 de Noviembre de 2018 | 1 |  |  | 1 | Aplicativo en Línea - DAFP - MECI | DAFP
| A7 | Reporte Derechos de Autor de Software (Legalización de Software). Acuerdo Circular MD 23 de 2011. | Anual | 1 | Reporte | Líder Contratista 1 | 31 de Diciembre 2017 | 30 de marzo de 2018 | 1 |  |  |  | Sistema en línea web Acuerdo formato | Dirección Nacional de Derechos de Autor
| A8 | Informe al Sistema de Quejas y Reclamos PQRS y Atención al Ciudadano. Acuerdo Normatividad: Ley 1474/2011 Art. 76, y Ley 1755/2015. Seguimiento a las acciones de prevención y mejoramiento DIHU (Base Sistema de Quejas y Reclamos, Derechos de Petición. Acuerdo Circular 05 de 27 de septiembre de 2005 del MDN. | Semestral | 2 | Informe | Líder Diana Parra Contratista 1 Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacifico) | 30 de Abril - 31 de Octubre de 2018 | 31 de Mayo - 30 de Noviembre 2018 |  | 1 |  | 1 | Sistema PQRS - Consulta en línea de la información-Pagina Web-Sede Electrónica OAC | Dirección
| A9 | Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno de acuerdo a la Ley 1474 de 2011 Art. 9. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. | Cuatrimestral | 3 | Informe | Diego Tovar | 12 de Marzo - 12 de Julio - 12 de Octubre 2018 | 12 de Marzo - 12 de Julio - 12 de Noviembre de 2018 | 1 |  | 1 | 1 | Publicación PMC - Web | MDN - Presidencia
| A10 | Informe de seguimiento a la Elaboración y Evaluación de la Estrategia Anticorrupción - Mapas de Riesgos. Acuerdo Ley 1474 de 2011, Decreto 2482 de 2012, Decreto 124 de 2016. Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, acuerdo Ley 1712 del 06 de Marzo de 2014. | Trimestral | 4 | Informe | Líder Contratista 1 Diana Parra | 31 de Enero - 30 de Abril - 31 de Agosto - 31 de Diciembre 2018 | 28 de Febrero - 15 de Mayo - 14 de Septiembre - 16 de Enero 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sistema de Mejoramiento Continuo Simec | Dirección-Pagina Web
| A11 | Reporte Racionalización de Trámites SUIT. Resolución 1099 de 2017. Por la cual se establecen los procedimientos para la autorización de trámites y el seguimiento a la política de racionalización de trámites. | Trimestral | 4 | Reporte | Líder Contratista 1 Diego Tovar | 31 de Enero - 30 de Abril - 31 de Agosto - 31 de Diciembre 2018 | 28 de Febrero - 15 de Mayo - 14 de Septiembre - 16 de Enero 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | Plataforma SUIT | DAFP
| A12 | Informe de Auditoría Recursos Humanos - Gestión de Personal - Pagos a Terceros y Certificación de la Información SUIP/SIGEP. Acuerdo Decreto 2842/2010, Caracterización Proceso, Res 2143/2010. Decreto 1214/1990, Contratos Prestación ST y Planta Personal DMAR, directivas, circulares y políticas institucionales. | Anual | 1 | Informe | Líder Vanessa Rodríguez Diego Tovar Contratista 1 Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacifico) | 30 de Julio 2018 | 30 de Agosto 2018 |  |  | 1 |  | Sistemas de Información Estatal DAFP | Dirección
| A13 | Reporte Cuenta Fiscal Anual: Resolución orgánica 7350 de 2013 CGR.Políticas Vigentes SIRECI. Directiva Permanente No. 001/2014 MD-DIMAR-SUBAFIN-022. | Anual | 1 | Reporte correo electrónico | Líder Vanessa Rodríguez | 31 de Diciembre 2017 | 30 de Marzo de 2018 | 1 |  |  |  | Resol 7350/14 CGR - Sistema de rendición electrónica de cuentas SIRECI | SUBAFIN
| A14 | Reporte de la Gestión Contractual, Resolución orgánica 7350 de 2013 CGR.Políticas Vigentes SIRECI. Directiva Permanente No. 001/2014 MD-DIMAR-SUBAFIN-022. | Trimestral | 4 | Reporte correo electrónico | Líder Vanessa Rodríguez | 31 de Marzo - 30 de Junio - 30 de Septiembre - 31 de Diciembre de 2018 | 15 de Abril - 15 de Julio - 15 de Octubre - 15 de Enero 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | Resol 7350/14 CGR - Sistema de rendición electrónica de cuentas SIRECI | GRUCOI
| A15 | Reporte Plan de Mejoramiento CGR. Resolución orgánica 7350 de 2013 CGR.Políticas Vigentes SIRECI. Directiva Permanente No. 001/2014 MD-DIMAR-SUBAFIN-022. Seguimiento Plazos y Reporte MDN | Anual | 1 | Reporte Matriz SIRECI | Líder Vanessa Rodríguez | 31 de Diciembre 2017 | 31 de Diciembre 2018 |  |  |  | 1 | Revisión Sistema SIRECI | Dirección - MDN - CGR
| A16 | Reporte de Hallazgos de Auditoria Presidencia de la República -MDN (Circular 02 de Agosto de 2006). | Bimestral | 6 | Reporte correo electrónico | Líder Diego Tovar | Ene.-Feb. / Marz.-Abr./ May.-Jun./ Jul.-Agos./ Sept.-Octu./ Nov-Dic. | Marzo (5) - Mayo (5) -Julio (5) -Septiembre (5) -Noviembre (5) - Enero (5) | 2 | 1 | 2 | 1 | Formato establecido | MDN
| A17 | Informe Seguimiento a la ejecución eficiente del gasto acuerdo al Plan de Austeridad y demás políticas nacionales. (Directivas presidenciales y Ley 1873 de 2017 – Art. 83). | Bimestral | 6 | Informe | Líder Vanessa Rodríguez Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacifico) | Ene.-Feb. / Marz.-Abr./ May.-Jun./ Jul.-Agos./ Sept.-Octu./ Nov-Dic. | 20 de Marzo - 20 de Mayo - 20 de Julio - 20 de Septiembre - 20 de Noviembre - 20 de Enero 2019 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ley 1873 de 2017 – Art. 83 (Este informe será verificado mensualmente y su reporte será de forma bimestral) | Dirección
| A18 | Cumplimiento Plan de Mejoramiento de Archivo. Acuerdo Decreto 106 de 2015. | Anual | 1 | Informe | Líder Diego Tovar | 30 de Abril de 2018 | 31 de Mayo de 2018 |  | 1 |  |  | Plan Nacional de Archivo | Dirección
| A19 | Seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión del reporte del Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión FURAG II . En cumplimiento de la Circular Externa No. 100-003-2017. Artículo 2.2.22.3.10 Decreto 1499 de 2017 | Anual | 1 | Reporte Sistema | Líder Diana Parra | 01 de Enero 2018 | 30 de Diciembre de 2018 |  |  |  | 1 | Documentación de la Gestión Institucional | DAFP
| A20 | Seguimiento Audiencias Públicas Rendición de Cuentas. Ley 489 de 1998, el Decreto 1677 de 2000, Decreto 2740 de 2001 y Directiva Presidencial No. 06 del 02 de Diciembre de 2014. (Acuerdo actividad audiencia pública de rendición de cuentas) | Anual | 1 | Reporte | Líder Vanessa Rodríguez | 31 de Diciembre de 2017 | 30 de Mayo de 2018 |  | 1 |  |  |  | Dirección
| B | Rol Liderazgo Estratégico - Enfoque hacia la Prevención (Asesoría y Acompañamiento) | Frecuencia | Metas Total Informes (7) | Resultado | Responsable | Fecha corte de Información | Fecha de Presentación | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | Recursos y/o Herramientas | Destino
| B1 | Auditoría Integral a los Servicios ofrecidos por la Entidad. Catálogo de servicios de TI. Decreto 1078 de 2015 Venta del Servicio Prestación del Servicio Auditoría in situ: Sede Central - Unidades Regionales C1-C4 | Anual | 1 | Informe | Líder Vanessa Rodríguez Diego Tovar Contratista 1 Contratista 2 | 01 de Abril de 2018 | 30 de Junio de 2018 |  | 1 |  |  |  | Dirección
| B2 | Auditoría Integral Buques Unidades Caribe y Pacifico Estratégico Administrativo Negocio Operativo Auditoría in situ: Sede Central - Unidades Regionales C1-C4 | Anual | 1 | Informe | Líder Diego Tovar Contratista 2 Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacifico) | 01 de Abril de 2018 | 30 de Junio de 2018 |  | 1 |  |  |  | Dirección
| B3 | Auditoría Grupo de Asuntos Internacionales y Seguimiento Plan OMI Auditoría in situ: Sede Central | Anual | 1 | Informe | Líder Contratista 2 Diana Parra Diego Tovar | 01 de Abril de 2018 | 30 de Junio de 2018 |  | 1 |  |  |  | Dirección
| B4 | Auditoría Actos Administrativos emitidos por la Dirección y las unidades regionales Auditoría in situ: Sede Central - Unidades Regionales C1-C4 | Anual | 1 | Informe | Líder Diana Parra Vanessa Rodríguez Diego Tovar Contratista 1 Contratista 2 Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacifico) | 01 de Abril de 2018 | 30 de Junio de 2018 |  | 1 |  |  |  | Dirección
| B5 | Auditoría Integral unidades fluviales (Problemática actual, vacíos normativos, Aspectos logísticos) Auditoría in situ: Sede Central - Unidades Regionales C1-C4 | Anual | 1 | Informe | Líder Willian Bravo Diana Parra Vanessa Rodríguez Diego Tovar | 01 de Abril de 2018 | 30 de Junio de 2018 |  | 1 |  |  |  | Dirección
| B6 | Relacionamiento con los Stakeholders (Comunicación, Necesidades, Problemática Actual) - (Actividades Marítimas) Auditoría in situ: Sede Central - Unidades Regionales C1-C4 | Anual | 1 | Informe | Líder Contratista 1 Vanessa Rodríguez Diego Tovar Contratista 2 Willian Bravo (Pacifico) | 01 de Abril de 2018 | 30 de Junio de 2018 |  | 1 |  |  |  | Dirección
| B7 | Auditoría Proceso de Reglamentación Auditoría in situ: Sede Central | Anual | 1 | Informe | Líder Vanessa Rodríguez Diego Tovar Contratista 1 Contratista 2 Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacifico) | 31 de Julio de 2018 | 31 de Agosto de 2018 |  |  | 1
| B.I | Rol Evaluación y Seguimiento - (Asesoría y Acompañamiento) | Frecuencia | Metas Total | Resultado | Responsable | Fecha corte de Información | Fecha de Presentación | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | Recursos y/o Herramientas | Destino
| B8 | Informe de Seguimiento a Ingresos y Cartera Acuerdo a políticas de Control Contable, Régimen de Contabilidad Pública, Procedimiento Jurídico, Ley 1115/2006, Res. DIMAR 0017/2017, Res. DIMAR 264/2014, Res. DIMAR 501/2014, Políticas NICSP, Res. 531/2009, Procedimientos CGN, Circular 2014-404 MDN | Semestral | 2 | Informe | Líder Vanessa Rodríguez Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacifico) | Abril 30 - Octubre 30 de 2018 | Mayo 30 - Noviembre 30 de 2018 |  | 1 |  | 1 | Aplicativo de Ingresos - Multas | Dirección
| B9 | Informe Costeo Trámites - Ley de Tarifas. Ley 1115 de 2006. Seguimiento Auditoría Trámites vigencia 2017 Decreto 1078/2015, MINTIC- Título 9 Políticas y Lineamientos de Tecnologías de la Información Componente TIC para servicios. | Anual | 1 | Informe | Líder Contratista 1 Vanessa Rodríguez Contratista 2 | 30 de Junio 2018 | 30 de Julio 2018 |  |  | 1 |  | Metodología Adoptada ABC | Dirección
| B10 | Mantener actualizado el Proceso de Evaluación de acuerdo con los criterios de calidad. | Permanente | 4 | Actualizar Sistema y Carpeta Calidad | Líder Diego Tovar | Permanente | 30 de Diciembre 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sistema de Información SIMEC | Proceso de Evaluación
| B11 | Informe de Gestión Anual Control Interno, acuerdo Directiva Permanente No. DP-20160007 que trata de Políticas, directrices y lineamientos para la elaboración, consolidación y presentación del Informe de Gestión Anual. | Anual | 1 | Informe | Líder Diego Tovar | 15 de Noviembre 2018 | 15 de Diciembre 2018 |  | 1 |  |  | Plan de Acción Grupo Control Interno | Grupo de Planeación
| B12 | Informe de Monitoreo a los Riesgos Institucionales de los procesos. (Cumplimiento Directiva 001 Enero de 2012 MD-DIMAR-GPLAD Plan de Gestión del Riesgo - Guía Administración del Riesgo - DAFP. | Semestral | 2 | Informe | Líder Contratista 1 Diego Tovar Vanessa Rodríguez Contratista 2 Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacifico) | 30 de Marzo - 30 de Julio de 2018 | 15 de Mayo - 30 de Agosto de 2018 |  |  |  | 1 | Sistema de Mejoramiento Continuo Simec | Dirección
| B13 | Informe de Seguimiento Sistemas de Información. Evaluar la documentación, el sistema de procesamiento e integridad de información, respaldo, auditabilidad y satisfacción del usuario interno. Decreto 1078/2015, MINTIC- Título 9 Políticas y Lineamientos de Tecnologías de la Información. Componente TIC para el Gobierno Abierto. Evaluación del Portal Web de la entidad. Acuerdo Normatividad: NTC5415-5420-Ley 1712 de 2014-Decreto 2573/14 y Auditoría Área de Comunicaciones Estratégicas (ACOES), Seguimiento a normas, atención al usuario, evaluación sobre la percepción del cliente, difusión y otros medios de socialización de la normatividad tanto interna como externa de la entidad, procedimientos relacionados al proceso. | Anual | 1 | Informe | Líder Contratista 1 Contratista 2 Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacifico) | 30 de Mayo de 2018 | 30 de Junio de 2018 |  | 1 |  |  | Documentación del Software y de usuario actualizada, software con acceso para auditoria, políticas, procedimientos, instructivos, formatos. | Dirección
| B14 | Informe de Auditoría acuerdo Decreto 1078/2015, MINTIC-Título 9 Políticas y Lineamientos de Tecnologías de la Información. Componente Seguridad y Privacidad de la Información. | Anual | 1 | Informe | Líder Contratista 1 | 30 de Julio de 2018 | 30 de Agosto de 2018 |  |  | 1 |  | Según entregables del Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información - MINTIC | Dirección
| B15 | Formulación Indicadores sociales y económicos de seguimiento de Proyectos de Inversión. | Anual | 1 | Informe | Líder Willian Bravo | 30 de Septiembre de 2018 | 30 de Octubre de 2018 |  |  |  | 1 | Proyectos de Inversión - Modelos cuantitativos y econométricos | GRUCOI
| B16 | Informe de Seguimiento al Sistema de Control de Tráfico Marítimo. (Verificación convenio Armada-Dimar) | Anual | 1 | Informe | Líder Diana Parra | 22 de Febrero de 2018 | 22 de Marzo de 2018 |  |  | 1 |  | Directiva Permanente 025 de 2010 - Directiva Permanente 10 de 2014 | Dirección
| B17 | Informe de Seguimiento al Programa de Control por el Estado Rector del Puerto. (Instalaciones de Recepción de Desechos) | Anual | 1 | Informe | Líder Contratista 2 Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacifico) | 30 de Julio de 2018 | 30 de Agosto de 2018 |  |  | 1 |  | Insumos unidades regionales | Dirección
| B18 | Informe de Seguimiento al Programa de Control por el Estado Bandera. | Anual | 1 | Informe | Líder Contratista 2 Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacifico) | 30 de Junio de 2018 | 30 de Julio de 2018 |  |  | 1 |  | Insumos unidades regionales | Dirección
| B19 | Informe de Seguimiento al Programa de Control por el Estado Ribereño. | Anual | 1 | Informe | Líder Contratista 2 Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacifico) | 30 de Mayo de 2018 | 30 de Junio de 2018 |  | 1 |  |  | Insumos unidades regionales | Dirección
| B20 | Seguimiento de la Información Estadística para la Toma de Decisiones Institucional. | Anual | 1 | Informe | Líder Vanessa Rodríguez | 30 de Noviembre de 2018 | 30 de Diciembre de 2018 |  |  |  | 1 | Reuniones del Comité | Dirección
| B21 | Seguimiento Tema Inspecciones | Anual | 1 | Informe | Líder Diana Parra Contratista 2 | 30 de Agosto de 2018 | 30 de Septiembre de 2018 |  |  | 1 |  | Acuerdo 04 - Normatividad Interna - Informe 2017 | Dirección
| B22 | Seguimiento Estado de Acciones Auditorías Control Interno (Planes de Mejoramiento - Planes de Mejoramiento Individual) | Anual | 1 | Informe | Líder Diego Tovar Diana Parra Vanessa Rodríguez Contratista 1 Contratista 2 Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacifico) | 30 de Abril 2018 | 30 de Junio 2018 |  | 1 |  |  | Seguimiento acciones vigencia 2017 | Dirección
| C | Plan de Auditorías Control Interno Unidades Regionales 2018 (Asesoría y Acompañamiento) | Frecuencia | Metas Total Informes (12) | Resultado | Responsable | Fecha corte de Información | Fecha de Presentación | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | Recursos y/o Herramientas | Destino
| C1 | Informe de Auditoría Buenaventura Seguimiento Planes de Mejoramiento B1-B2-B4-B6 | Anual | 1 | Informe | Líder Vanessa Rodríguez Willian Bravo Diego Tovar Contratista 2 | 05 de Junio de 2018 | 05 de Julio de 2018 |  |  | 1 |  | Informes de Auditoría vigencias anteriores | Dirección
| C2 | Informe de Auditoría Barranquilla Seguimiento Planes de Mejoramiento B1-B4-B6 | Anual | 1 | Informe | Líder Diana Parra Vanessa Rodríguez Miller Yate (Caribe) | 18 de Abril de 2018 | 20 de Mayo de 2018 |  | 1 |  |  | Informes de Auditoría vigencias anteriores | Dirección
| C3 | Informe de Auditoría Santa Marta Seguimiento Planes de Mejoramiento B1-B4-B6 | Anual | 1 | Informe | Líder Contratista 1 Diana Parra | 25 de Mayo de 2018 | 25 de Junio de 2018 |  | 1 |  |  | Informes de Auditoría vigencias anteriores | Dirección
| C4 | Informe de Auditoría Cartagena Seguimiento Planes de Mejoramiento B1-B2-B4-B6 | Anual | 1 | Informe | Líder Diego Tovar Miller Yate (Caribe) Contratista 2 | 11 de Mayo de 2018 | 11 de Junio de 2018 |  |  |  | 1 | Informes de Auditoría vigencias anteriores | Dirección
| C5 | Informe de Auditoría Puerto Carreño B5 | Anual | 1 | Informe | Líder Contratista 2 | 02 de Enero de 2018 | 30 de Junio de 2018 |  | 1
| C6 | Informe de Auditoría Puerto Leticia B5 | Anual | 1 | Informe | Líder Willian Bravo | 02 de Enero de 2018 | 30 de Junio de 2018 |  | 1
| C7 | Informe de Auditoría Puerto Inírida B5 | Anual | 1 | Informe | Líder Diego Tovar CN (RA) Juan Carlos Bernal | 02 de Enero de 2018 | 30 de Junio de 2018 |  |  | 1 |  | Informes de Auditoría vigencias anteriores | Dirección
| C8 | Informe de Auditoría Puerto Leguizamo B5 | Anual | 1 | Informe | Líder Willian Bravo | 02 de Enero de 2018 | 30 de Junio de 2018 |  |  | 1 |  | Informes de Auditoría vigencias anteriores | Dirección
| C9 | Informe de Auditoría Tumaco | Anual | 1 | Informe | Líder Willian Bravo | 02 de Mayo de 2018 | 02 de Junio de 2018 |  | 1 |  |  | Informes de Auditoría vigencias anteriores | Dirección
| C10 | Informe de Auditoría Turbo | Anual | 1 | Informe | Líder Miller Yate | 02 de Enero de 2018 | 30 de Octubre de 2018 |  |  |  | 1
| C11 | Informe de Auditoría Riohacha | Anual | 1 | Informe | Líder Diana Parra Contratista 1 | 11 de Julio de 2018 | 13 de Agosto de 2018 |  |  | 1
| C12 | Informe de Auditoría Coveñas | Anual | 1 | Informe | Líder Contratista 2 | 21 de Marzo de 2018 | 23 de Abril de 2018 |  | 1
| D | Rol Evaluación y Seguimiento - Auditoría Proyectos Dimar (Asesoría y Acompañamiento) | Frecuencia | Metas Total Informes (9) | Resultado | Responsable | Fecha corte de Información | Fecha de Presentación | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | Recursos y/o Herramientas | Destino
| D1 | Informe Ejecutivo de los proyectos como resultado de las auditorías, en cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad. | Anual | 1 | Informe | Líder Diego Tovar | 30 de Septiembre de 2018 | 30 de Noviembre 2018 |  |  |  | 1 | Formato Único de Formulación de Proyectos G2-FOR-044 | Dirección
| D2 | Informe de Seguimiento a la Implemnetación del "Proyecto de Actualización Rediseño del Modelo de Operación de Dimar" | Anual | 1 | Informe | Líder Diego Tovar | 30 de Septiembre de 2018 | 30 de Octubre 2018 |  |  |  | 1 | Formato Único de Formulación de Proyectos G2-FOR-044 | Dirección
| D3 | Informe de Seguimiento al "Proyecto Gestión Estratégica del Talento Humano" | Anual | 1 | Informe | Líder Diego Tovar | 30 de Septiembre de 2018 | 30 de Octubre 2018 |  |  |  | 1 | Formato Único de Formulación de Proyectos G2-FOR-044 | Dirección
| D4 | Informe de Seguimiento al "Proyecto Plan Nacional de Infraestructura" | Anual | 1 | Informe | Líder Diana Parra | 30 de Septiembre de 2018 | 30 de Octubre 2018 |  |  |  | 1 | Formato Único de Formulación de Proyectos G2-FOR-044 | Dirección
| D5 | Informe de Seguimiento al "Proyecto Fortalecimiento Jurídico de la Autoridad Marítima" | Anual | 1 | Informe | Líder Diana Parra | 30 de Septiembre de 2018 | 30 de Octubre 2018 |  |  |  | 1 | Formato Único de Formulación de Proyectos G2-FOR-044 | Dirección
| D6 | Informe de Seguimiento al "Proyecto Nuevo Esquema de Gerenciamiento de los Litorales y Estudio de Sostenibilidad de su Gestión" | Anual | 1 | Informe | Líder Vanessa Rodríguez | 30 de Septiembre de 2018 | 30 de Octubre 2018 |  |  |  | 1 | Formato Único de Formulación de Proyectos G2-FOR-044 | Dirección
| D7 | Informe de Seguimiento al "Proyecto Plan de Señalización Marítima" | Anual | 1 | Informe | Líder Vanessa Rodríguez | 30 de Septiembre de 2018 | 30 de Octubre 2018 |  |  |  | 1 | Formato Único de Formulación de Proyectos G2-FOR-044 | Dirección
| D8 | Informe de Seguimiento al "Proyecto Implementación del PETI para el Fortalecimiento de la Autoridad Marítima Nacional" Decreto 1078/2015, MINTIC- Título 9 Políticas y Lineamientos de Tecnologías de la Información – Componente TIC para la gestión. | Anual | 1 | Informe | Líder Contratista 1 | 30 de Junio de 2018 | 30 de Julio 2018 |  | 1 |  |  | Formato Único de Formulación de Proyectos G2-FOR-044 | Dirección
| D.I | Rol Acompañamiento y Asesoría - Participación en Comités Rol Relación con Entes Externos - (Asesoría y Acompañamiento) | Frecuencia | Metas Total Reportes (7) | Resultado | Responsable | Fecha corte de Información | Fecha de Presentación | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | Recursos y/o Herramientas | Destino
| D9 | Reporte Comité Institucional de Desarrollo Administrativo: Instancia Orientadora del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Acuerdo Convocatoria | 1 | Reporte | Líder Diana Parra | Acuerdo Convocatoria | 30 de Diciembre 2018 |  |  |  | 1 |  | Dirección
| D10 | Reporte de Sostenibilidad de la Información Contable | Acuerdo Convocatoria | 1 | Reporte correo electrónico | Líder Vanessa Rodríguez | Acuerdo Convocatoria | 30 de Diciembre 2018 |  |  | 1 |  |  | Dirección
| D11 | Reporte del Comité de Bajas de Elementos | Acuerdo Convocatoria | 1 | Reporte correo electrónico | Líder Vanessa Rodríguez Miller Yate (Caribe) Willian Bravo (Pacifico) | Acuerdo Convocatoria | 30 de Diciembre 2018 |  |  |  | 1 |  | Dirección
7 | D12 | Auditoria Contraloría General de la República | Acuerdo Auditoria | 4 | Reporte correo electrónico | Líder Diana Parra | Acuerdo Auditoria | 30 de Diciembre 2018 |  |  |  | 4 |  | CGR
| E | Fomento de la Cultura del Control - (Asesoría y Acompañamiento) | Frecuencia | Metas Total Informes (6) | Resultado | Responsable | Fecha corte de Información | Fecha de Presentación | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | Recursos y/o Herramientas | Destino
| E1 | Seguimiento Subcomités Control Interno Actualización Normatividad Interna Proceso Control Interno Institucional | Anual | 1 | Normatividad Actualizada | Líder Diego Tovar | 30 de Julio 2018 | 30 de Agosto 2018 |  |  | 1 |  | Directiva Permanente 005 de 2013 - Directiva Permanente 012 de 2013 Decreto 648 de 2017 | GRUCOI
| E2 | Sensibilización MECI | Permanente según auditoria programada unidades regionales | 1 | Lista de Asistencia | Líder Miller Yate (Todos) | 30 de Abril de 2018 | 30 de Noviembre 2018 |  |  |  | 1 |  | Todos los Procesos
| E3 | Metodología para la aplicación de las herramientas tecnologicas en las auditorías internas para el análisis de datos | Acuerdo Plan de Trabajo | 1 | Metodología para la aplicación de las herramientas tecnológicas | Líder Contratista 1 | 30 de Junio de 2018 | 30 de Julio 2018 |  |  | 1 |  | Funciones Normativas Dimar | GRUCOI
| E4 | Sensibilización Personal Dimar, Implementación Instrumentos OMI Regional Santa Marta - (Directiva Transitoria del evento) | Anual | 1 | Presentación/Lista de Asistencia | Líder Hector Leal Diana Parra (Recurso Logístico) | 23 de Mayo 2018 | 26 de Mayo 2018 |  | 1 |  |  |  | Grucoi
| E5 | Sensibilización Personal Dimar, Implementación Instrumentos OMI Regional Buenaventura (Directiva Transitoria del evento) | Anual | 1 | Presentación/Lista de Asistencia | (Líder Hector Leal) Diana Parra (Recurso Logístico) | 08 de Mayo 2018 | 13 de Mayo 2018 |  | 1 |  |  |  | Grucoi
| E6 | Sensibilización Personal Dimar, Implementación Instrumentos OMI Bogotá (Directiva Transitoria del evento) | Anual | 1 | Presentación/Lista de Asistencia | (Líder Hector Leal) Diana Parra (Recurso Logístico) | 12 de Septiembre 2018 | 15 de Septiembre 2018 |  |  | 1 |  |  | Grucoi
| TOTAL METAS |  |  | 104 |  |  |  |  | 14 | 31 | 27 | 32 |  | 104
|  | AVANCE X TRIMESTRE | [6 empty] | 13.4615 | 29.8077 | 25.9615 | 30.7692 |  | 100
|  | AVANCE ACUMULADO ESPERADO DEL PLAN | [6 empty] | 13.4615 | 43.2692 | 69.2308 | 100
NOTA : En las auditorias programadas, los auditores deben incluir la verificación del Plan de Mejoramiento de Auditorías anteriores, riesgos, gobierno en línea (para los que aplique), trámites, y revisión de actos administrativos.
|  | PD. JUAN CARLOS BERNAL GALOFRE | PD. DIANA DEL PILAR PARRA RONCANCIO |  |  | PD. DIEGO HERNANDO TOVAR TORRES |  | PD. CINDY VANESSA RODRÍGUEZ MALPICA
|  | Coordinador Grupo Control Interno | Auditor de Gestión - Abogada |  |  | Auditor de Gestión - Ingeniero Industrial |  | Auditor Financiero - Contadora
ST. LUZ EDILSA ORTIZ
Auditor Sistemas - Ingeniera Sistemas
|  |  | CN. ESTEBAN URIBE ÁLZATE |  |  |  |  | Contralmirante MARIO GERMÁN RODRÍGUEZ VIERA
|  |  | Coordinador Grupo de Coordinación General DIMAR |  |  |  |  | Director General Marítimo