## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 136
| Fecha | 2013-12-20
| Periodicidad | 1 | ANUAL
[1] | PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101001 | Planeación Ejecución de Proyectos: Analizado el presupuesto al cierre de la vigencia 2012 se observa, respecto al proyecto de Inversión “Diseño y Construcción Sedes, “por valor de $719,0 millones la ejecución fue tan solo de un 14,63%, quedando al cierre de la vigencia en reserva presupuestal lo correspondiente a $ 613,8 millones. | Reflejando debilidades en la eficiencia para la ejecución de los recursos para el logro de sus objetivos misionales. | GPLAD: Fortalecer la gestión de proyectos en la entidad | GPLAD: Capacitar al personal de Dimar en gerencia de proyectos. | Certificados Diplomado | 1 | 2014-01-02 | 2014-11-30 | 52 |  | PLANEACIÓN
| FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101001 | Planeación Ejecución de Proyectos: Analizado el presupuesto al cierre de la vigencia 2012 se observa, respecto al proyecto de Inversión “Diseño y Construcción Sedes, “por valor de $719,0 millones la ejecución fue tan solo de un 14,63%, quedando al cierre de la vigencia en reserva presupuestal lo correspondiente a $ 613,8 millones. | Reflejando debilidades en la eficiencia para la ejecución de los recursos para el logro de sus objetivos misionales. | GPLAD: Fortalecer la gestión de proyectos en la entidad | GPLAD: Emitir lineamientos para la Gerencia de proyectos del 2014. | Directiva Gerencia de proyectos 2014 | 1 | 2014-01-02 | 2014-02-28 | 9 |  | PLANEACIÓN
| FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101001 | Planeación Ejecución de Proyectos: Analizado el presupuesto al cierre de la vigencia 2012 se observa, respecto al proyecto de Inversión “Diseño y Construcción Sedes, “por valor de $719,0 millones la ejecución fue tan solo de un 14,63%, quedando al cierre de la vigencia en reserva presupuestal lo correspondiente a $ 613,8 millones. | Reflejando debilidades en la eficiencia para la ejecución de los recursos para el logro de sus objetivos misionales. | GPLAD: Fortalecer la gestión de proyectos en la entidad | GPLAD: Socializar la Guia de Planeación de Proyectos con los Gerentes. | Acta | 1 | 2014-01-02 | 2014-07-23 | 33 |  | PLANEACIÓN
| FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101001 | Planeación Ejecución de Proyectos: Analizado el presupuesto al cierre de la vigencia 2012 se observa, respecto al proyecto de Inversión “Diseño y Construcción Sedes, “por valor de $719,0 millones la ejecución fue tan solo de un 14,63%, quedando al cierre de la vigencia en reserva presupuestal lo correspondiente a $ 613,8 millones. | Reflejando debilidades en la eficiencia para la ejecución de los recursos para el logro de sus objetivos misionales. | GPLAD: Fortalecer la gestión de proyectos en la entidad | GPLAD: Realizar seguimiento trimestral de los proyectos de inversion de la vigencia 2014. | Informe | 4 | 2014-01-02 | 2014-12-30 | 57 |  | PLANEACIÓN
2 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101002 | Documentación Expedientes Protección Marítima: No existen en los expedientes de las instalaciones portuarias - IP Tayrona Shorebase- Cartagena, Refinería de Cartagena - REFICAR y Dow Química de Colombia S.A. hoy Oiltanking, una adecuada trazabilidad cronológica, ni orden en los principales documentos existentes | Esto se presenta debido a la falta de mecanismos de Control Interno, lo que incide en la lectura y comprensión del proceso de Protección contenido en cada uno de los expedientes. | SUBMERC: Organizar cronologicamente y foliar los expedientes de las Instalacioens Portuarias IP | SUBMERC: Realizar una revisión general a los expedientes de las IP, tanto los vigentes como los nuevos | Informe | 2 | 2014-01-02 | 2014-12-30 | 57 |  | SUBMERC-PBIP
3 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101003 | Plan de Acción: La revisión efectuada al seguimiento consolidado del Plan de Acción vigencia 2012, realizado por la Oficina de Planeación, se evidenció debilidades en la programación y ejecución de tareas trimestrales de las tres Líneas Estratégicas, que a continuación se mencionan: Linea estratégica fortalecimiento Institucional, Investigación y desarrollo tecnologico y Seguridad Maríitma. | Genera riesgos en la eficiencia y eficacia en el seguimiento y monitoreo realizado por la oficina de planeación sobre el cumplimiento de los logros misionales de la entidad, lo que denota debilidad en la programación y ejecución para establecer cumplimiento de metas. | GPLAD: Incorporar en el módulo de planes del Simec, el plan de acción de 2014 | GPLAD: Realizar seguimiento trimestral al plan de acción 2014 | formato presentación | 4 | 2014-01-02 | 2014-12-30 | 57 |  | PLANEACIÓN
| FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101003 | Plan de Acción: La revisión efectuada al seguimiento consolidado del Plan de Acción vigencia 2012, realizado por la Oficina de Planeación, se evidenció debilidades en la programación y ejecución de tareas trimestrales de las tres Líneas Estratégicas, que a continuación se mencionan: Linea estratégica fortalecimiento Institucional, Investigación y desarrollo tecnologico y Seguridad Maríitma. | Genera riesgos en la eficiencia y eficacia en el seguimiento y monitoreo realizado por la oficina de planeación sobre el cumplimiento de los logros misionales de la entidad, lo que denota debilidad en la programación y ejecución para establecer cumplimiento de metas. | GPLAD: Incorporar en el módulo de planes del Simec, el plan de acción de 2014 | GPLAD: Estructurar el plan de acción 2014 en el módulo de planes del Simec. | Plan preliminar cargado | 1 | 2014-01-02 | 2014-12-20 | 57 |  | PLANEACIÓN
| FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101003 | Plan de Acción: La revisión efectuada al seguimiento consolidado del Plan de Acción vigencia 2012, realizado por la Oficina de Planeación, se evidenció debilidades en la programación y ejecución de tareas trimestrales de las tres Líneas Estratégicas, que a continuación se mencionan: Linea estratégica fortalecimiento Institucional, Investigación y desarrollo tecnologico y Seguridad Maríitma. | Genera riesgos en la eficiencia y eficacia en el seguimiento y monitoreo realizado por la oficina de planeación sobre el cumplimiento de los logros misionales de la entidad, lo que denota debilidad en la programación y ejecución para establecer cumplimiento de metas. | GPLAD: Incorporar en el módulo de planes del Simec, el plan de acción de 2014 | GPLAD: Revisar y validar las metas programadas para el plan de acción 2014 con los responsables. | Actas | 1 | 2014-01-23 | 2014-02-28 | 4 |  | PLANEACIÓN
| FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101003 | Plan de Acción: La revisión efectuada al seguimiento consolidado del Plan de Acción vigencia 2012, realizado por la Oficina de Planeación, se evidenció debilidades en la programación y ejecución de tareas trimestrales de las tres Líneas Estratégicas, que a continuación se mencionan: Linea estratégica fortalecimiento Institucional, Investigación y desarrollo tecnologico y Seguridad Maríitma. | Genera riesgos en la eficiencia y eficacia en el seguimiento y monitoreo realizado por la oficina de planeación sobre el cumplimiento de los logros misionales de la entidad, lo que denota debilidad en la programación y ejecución para establecer cumplimiento de metas. | GPLAD: Incorporar en el módulo de planes del Simec, el plan de acción de 2014 | GPLAD: Definir el documento de alcances por cada una de las acciones propuestas en el plan de acción 2014. | Documento | 1 | 2014-01-23 | 2014-02-28 | 4 |  | PLANEACIÓN
| FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101003 | Plan de Acción: La revisión efectuada al seguimiento consolidado del Plan de Acción vigencia 2012, realizado por la Oficina de Planeación, se evidenció debilidades en la programación y ejecución de tareas trimestrales de las tres Líneas Estratégicas, que a continuación se mencionan: Linea estratégica fortalecimiento Institucional, Investigación y desarrollo tecnologico y Seguridad Maríitma. | Genera riesgos en la eficiencia y eficacia en el seguimiento y monitoreo realizado por la oficina de planeación sobre el cumplimiento de los logros misionales de la entidad, lo que denota debilidad en la programación y ejecución para establecer cumplimiento de metas. | GPLAD: Incorporar en el módulo de planes del Simec, el plan de acción de 2014 | GPLAD: Actualizar procedimiento correspondiente a la gestión integral del plan de acción institucional. | Documento | 1 | 2014-01-23 | 2014-02-28 | 4 |  | PLANEACIÓN
| FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101003 | Plan de Acción: La revisión efectuada al seguimiento consolidado del Plan de Acción vigencia 2012, realizado por la Oficina de Planeación, se evidenció debilidades en la programación y ejecución de tareas trimestrales de las tres Líneas Estratégicas, que a continuación se mencionan: Linea estratégica fortalecimiento Institucional, Investigación y desarrollo tecnologico y Seguridad Maríitma. | Genera riesgos en la eficiencia y eficacia en el seguimiento y monitoreo realizado por la oficina de planeación sobre el cumplimiento de los logros misionales de la entidad, lo que denota debilidad en la programación y ejecución para establecer cumplimiento de metas. | GPLAD: Incorporar en el módulo de planes del Simec, el plan de acción de 2014 | GPLAD: Habilitar línea base de ejecución del plan de acción en el Simec, una vez aprobado dicho Plan. | Documento | 1 | 2014-01-02 | 2014-02-28 | 4 |  | PLANEACIÓN
4 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101004 | Diseño y Construcción de estación de Tráfico Marítimo Coveñas:La programación que suministro la oficina de planeacióndel plan de acción del proyecto de inversión "Diseño y construcción de la Estación control de tráfico marítimo -Coveñas, no se ejecuto durante el año 2012. | Lo anterior denota debilidades en la planeación y ejecución del proyecto, al no preverse el tiempo real del desarrollo de las actividades, como el tramite con mucha anticipación de la licencia. | GPLAD: Fortalecer la gestión de proyectos de la entidad | GPLAD: Emitir lineamientos para la Gerencia de proyectos del 2014. | Directiva Gerencia proyectos | 1 | 2014-01-02 | 2014-02-28 | 9 |  | PLANEACIÓN
| FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101004 | Diseño y Construcción de estación de Tráfico Marítimo Coveñas:La programación que suministro la oficina de planeacióndel plan de acción del proyecto de inversión "Diseño y construcción de la Estación control de tráfico marítimo -Coveñas, no se ejecuto durante el año 2012. | Lo anterior denota debilidades en la planeación y ejecución del proyecto, al no preverse el tiempo real del desarrollo de las actividades, como el tramite con mucha anticipación de la licencia. | GPLAD: Fortalecer la gestión de proyectos de la entidad | GPLAD: Realizar seguimiento trimestral de los proyectos de inversion de la vigencia 2014. | Informe | 3 | 2014-01-02 | 2014-12-30 | 57 |  | PLANEACIÓN
5 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101005 | Subproyecto Construcción de Faros:Este subproyecto tuvo un contrato inicial de diseño ejecutado por Ocitel, que adelantó entre el 27 de marzo y el 26 de abril de 2012, conforme con lo programado. | Denota debilidad en la planeación, lo que genera incertidumbre para la toma de decisiones de la alta gerencia e inobservancia del principio de planeación estrategica. | GPLAD: Fortalecer la gestión de proyectos en la Entidad | GPLAD: Emitir lineamientos para la Gerencia de proyectos del 2014. | Directiva Gerencia de proyectos 2014 | 1 | 2014-01-02 | 2014-01-30 | 5 |  | PLANEACIÓN -SUBDEMAR
| FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101005 | Subproyecto Construcción de Faros:Este subproyecto tuvo un contrato inicial de diseño ejecutado por Ocitel, que adelantó entre el 27 de marzo y el 26 de abril de 2012, conforme con lo programado. | Denota debilidad en la planeación, lo que genera incertidumbre para la toma de decisiones de la alta gerencia e inobservancia del principio de planeación estrategica. | GPLAD: Fortalecer la gestión de proyectos en la Entidad | GPLAD: Realizar seguimiento trimestral de los proyectos de inversion de la vigencia 2014. | Informes | 3 | 2014-01-02 | 2014-12-30 | 57 |  | PLANEACIÓN
6 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101006 | Indicadores de Gestión: Los indicadores son medibles y cuantificables y sirven de soporte para medir la eficacia y eficiencia de los proceso establecidos en la capitanía de puerto, y sirven de instrumento para la toma de decisiones. No obstante, en la capitanía de puerto de CP03, en el monitoreo y evaluación de estos indicadores no se encontró una verdadera evaluación para que en el ambito organizacional se dé un diagnostico en el sistema financiero. | No se da información sobre el cumplimiento de la planificación operativa para hacer correcciones, cumplimiento de actividades y tareas en la capitania. | GPLAD: Medir el indice de gestión de cartera | GPLAD-SUBAFIN: Revisar y ajustar indicador del índice de gestión de cartera del proceso de Gestión Administrativa y Financiera | Acta | 1 | 2014-01-02 | 2014-02-28 | 9 |  | PLANEACIÓN-CP03
| FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101006 | Indicadores de Gestión: Los indicadores son medibles y cuantificables y sirven de soporte para medir la eficacia y eficiencia de los proceso establecidos en la capitanía de puerto, y sirven de instrumento para la toma de decisiones. No obstante, en la capitanía de puerto de CP03, en el monitoreo y evaluación de estos indicadores no se encontró una verdadera evaluación para que en el ambito organizacional se dé un diagnostico en el sistema financiero. | No se da información sobre el cumplimiento de la planificación operativa para hacer correcciones, cumplimiento de actividades y tareas en la capitania. | GPLAD: Medir el indice de gestión de cartera | GPLAD -SUBAFIN. Cargar indicador en el SIMEC | Formato pantallazo ficha técnica Simec | 1 | 2014-01-02 | 2014-02-28 | 9 |  | PLANEACIÓN-CP03
| FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101006 | Indicadores de Gestión: Los indicadores son medibles y cuantificables y sirven de soporte para medir la eficacia y eficiencia de los proceso establecidos en la capitanía de puerto, y sirven de instrumento para la toma de decisiones. No obstante, en la capitanía de puerto de CP03, en el monitoreo y evaluación de estos indicadores no se encontró una verdadera evaluación para que en el ambito organizacional se dé un diagnostico en el sistema financiero. | No se da información sobre el cumplimiento de la planificación operativa para hacer correcciones, cumplimiento de actividades y tareas en la capitania. | GPLAD: Medir el indice de gestión de cartera | GPLAD -SUBAFIN: Medir indicadores en el SIMEC y realizar análisis de los mismos | Documento Indicadores medidos y analizados | 11 | 2014-01-02 | 2014-12-30 | 57 |  | PLANEACIÓN-CP03
7 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101007 | Investigación Concesión sobre Bien de uso público: La DIMAR entregó en concesión a un particular mediante Resolución No. 0314 de septiembre de 2008 un area de 3,622,42 M2 localizada en puerto velero, catalogada como Bien de Uso público de la Nación, para desarrollar el proyecto de construcción de la escuela de Windsurf "Nautica Velero", zona que fue entregada por un termino de diez años a partir de la ejecutoria de la mencionada resolución. | Contraviene lo establecido en el Decreto Ley 2324 de 1984 Articulo 27 " Adelantar y fallar las investigaciones por violación a las Normas de Marina Mercante. | CP03: Realizar inspecciones de control a las áreas entregadas en Concesion, inluyendo la del señor Raimundo Emiliani Bancelin donde funciona la Escuela de Windsurf "Nautica Velero" | CP03: Realizar inspecciones a los bienes concesionados y no concesionados, de conformidad al cronograma establecido para CP03, | Documento | 2 | 2014-01-02 | 2014-12-30 | 57 |  | CP03
8 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101008 | Proceso de Archivo Documental: En el proceso de análisis de 119 peritazgos; se observó que estos se encuentran mal clasificados y/o archivados, las carpetas contienen toda clase de peritajes, es decir los que son diligenciados con los formatos F07-M04-CP03, F04-M04-CP03, F05-M04-CP03 y F06-M04-CP03, además en un sin número de folios (primer folio) se diligencia tanto en el adverso como del reverso con información distinta a la de los peritazgos, contraviniendo la ley 594 de 2000, (Ley General de archivo). | Contraviniendo la ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo) | CP03: Proceder archivar por tipo de formato, creando carpetas e individualizandolas por cada formato relacionado. | CP03: Mantener las carpetas individualizadas, de acuerdo al formato establecido para cada tarea. | Formatos | 4 | 2014-01-02 | 2014-12-30 | 57 |  | CP03
9 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101009 | Diferencias en registro de ingresos:al analizar los registros en el área de cartera, los ingresos registrados ascienden a $528,4 millones, que frente el área contable al cierre de la vigencia registra un saldo de $601,0 millones presentando una diferencia de $72,6 millones, correspondientes a cuentas por cobrar por concepto de ingresos de tasas. | Debilidades en el proceso de conciliación de forma eficiente que genere reportes en el mismo periodo en el cual se causan. | Implementar el modulo de facturación en SAP integrado con tesorería y contabilidad. | SUBAFIN-SILOG MDN -CONSULTOR: Implementación FASE I. Diseño, parametrizacion e implementación de formularios para facturas en SD - Ventas y Distribución. | Contrato | 1 | 2014-01-02 | 2014-03-30 | 9 |  | CONTABILIDAD-INGRESOS
| FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101009 | Diferencias en registro de ingresos:al analizar los registros en el área de cartera, los ingresos registrados ascienden a $528,4 millones, que frente el área contable al cierre de la vigencia registra un saldo de $601,0 millones presentando una diferencia de $72,6 millones, correspondientes a cuentas por cobrar por concepto de ingresos de tasas. | Debilidades en el proceso de conciliación de forma eficiente que genere reportes en el mismo periodo en el cual se causan. | Implementar el modulo de facturación en SAP integrado con tesorería y contabilidad. | SUBAFIN-SILOG MDN-CONSULTOR: Segunda Fase: Realización de WebServices para realizar el pago de las facturas. | Contrato | 1 | 2014-01-02 | 2014-06-30 | 28 |  | SUBAFIN
| FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101009 | Diferencias en registro de ingresos:al analizar los registros en el área de cartera, los ingresos registrados ascienden a $528,4 millones, que frente el área contable al cierre de la vigencia registra un saldo de $601,0 millones presentando una diferencia de $72,6 millones, correspondientes a cuentas por cobrar por concepto de ingresos de tasas. | Debilidades en el proceso de conciliación de forma eficiente que genere reportes en el mismo periodo en el cual se causan. | Implementar el modulo de facturación en SAP integrado con tesorería y contabilidad. | SUBAFIN-SILOG MDN-CONSULTOR: Pruebas para modulo de facturación | Acta | 1 | 2014-01-02 | 2014-12-30 | 57 |  | SUBAFIN
10 | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101010 | Otros Pasivos - Recaudos a Favor de Terceros v/s Multas: La entidad no ha sido efectiva en la gestión de cobro por $4,159,3 millones, que corresponde a valores por cobrar por concepto de multas, infracciones marítimas, violación a las normas, ocupación de bienes de uso público, siniestros marítimos y sanciones disciplinarias. | Lo anterior evidencia falta de gestión efectiva por parte de la entidad para efectuar su cobro a los infractores. | Gestión para recuperación de Multas Impuestas | SUBAFIN: Recopilación de la Información de las Capitanias de Puerto de las Multas que se encuentran en cobro persuasivo | Informe | 1 | 2014-01-02 | 2014-03-30 | 9 |  | CONTABILIDAD
| FILA_25 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101010 | Otros Pasivos - Recaudos a Favor de Terceros v/s Multas: La entidad no ha sido efectiva en la gestión de cobro por $4,159,3 millones, que corresponde a valores por cobrar por concepto de multas, infracciones marítimas, violación a las normas, ocupación de bienes de uso público, siniestros marítimos y sanciones disciplinarias. | Lo anterior evidencia falta de gestión efectiva por parte de la entidad para efectuar su cobro a los infractores. | Gestión para recuperación de Multas Impuestas | SUBAFIN: Instrucciones a las Capitanias de Puerto | Documento | 1 | 2014-01-02 | 2014-04-30 | 18 |  | CONTABILIDAD
| FILA_26 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101010 | Otros Pasivos - Recaudos a Favor de Terceros v/s Multas: La entidad no ha sido efectiva en la gestión de cobro por $4,159,3 millones, que corresponde a valores por cobrar por concepto de multas, infracciones marítimas, violación a las normas, ocupación de bienes de uso público, siniestros marítimos y sanciones disciplinarias. | Lo anterior evidencia falta de gestión efectiva por parte de la entidad para efectuar su cobro a los infractores. | Gestión para recuperación de Multas Impuestas | SUBAFIN: Comunicación a la Juez de cobro coactivo solicitando Estado de los Procesos | Documento | 1 | 2014-01-02 | 2014-02-28 | 9 |  | CONTABILIDAD
11 | FILA_27 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101011 | Formularios y Especies Valoradas: Se observa que la cuenta 1401 Formularios y Especies Valoradas, registra un saldo de $7.1 millones, que sobrestima la cuenta 14 Deudores y subestima la cuenta del Efectivo 1110 por este valor, toda vez que tales recursos ingresaron a la cuenta del Banco Agrario de DIMAR en la vigencia del año de 2011. | Lo anterior situción denota deficiencias en la sostenibilidad contable que debe realizar la entidad para sanear sus cuentas al cierre de la vigencia. | SUBAFIN: Hacer Traslado Bancario Cuenta Agraria al Banco de Occidente | SUBAFIN: Proceder al registro contable | Registros contables | 3 | 2014-01-02 | 2014-04-30 | 18 |  | CONTABILIDAD
12 | FILA_28 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101012 | Medidas Cautelares sobre Cuentas Bnacarias: La cuenta 1475 deudas de dificil cobro se encuentra sobreestimada en $9,8 millones y subestimada la cuenta efectivo 1110 en el mismo valor, correspondiente a una cuenta por cobrar al Ministerio de Defensa -Ejercito Nacional, en razón a que se aplico una medida cautelar contra las cuentas de DIMAR. | Lo anterior evidencia la falta de control y gestión en el registro, aspecto que afecta el saldo disponible en la entidad. | SUBAFIN: Oficiar al Director de Asuntos Legales sobre el Estado del Proceso | SUBAFIN: Elaborar Documento | Documento | 1 | 2014-01-02 | 2014-03-30 | 13 |  | CONTABILIDAD
13 | FILA_29 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101013 | Terrenos: En la cuenta 1605 Terrenos no se evidencia el registro de los terrenos de uso permanente sin contraprestación correspondientes a la Capitanía de puerto de Puerto Carreño, Puerto Leguizamo, Señalización Marítima de Cartagena, Centro de Investigación Oceanográfica e Hidrográfica del Caribe y del Centro de Control de Contaminación del Pacifico y la Capitanía de puerto de Coveñas, ya que DIMAR tiene construcciones de su propiedad en terrenos de otras entidades. | Lo antes expuesto afecta el Sistema de Control Interno Contable y los principios de revelación y comprensibilidad de la información en la actividad | SUBAFIN: Oficiar a la Armada Nacional solicitando concepto sobre la contruccion en terrenos de propiedad de ellos o del Ministerior de Defensa | SUBAFIN: Elaborar Documento | Oficio | 1 | 2014-01-02 | 2014-03-30 | 13 |  | CONTABILIDAD
14 | FILA_30 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101014 | Avaluos técnicos: En la cuenta 1999 Valorizaciones se encuentra subestimada en $7,832,2 millones y subestimando la cuenta 3115 superavit por valorización en la misma cifra, debido a que no se efectuo por parte de la entidad el total de los avaluos correspondientes a la vigencia. | Lo anterior denota falta de control y manejo por parte de la entidad en el levantamiento de los avalúos de todos sus bienes inmuebles. | SUBAFIN: Establecer y ejecutar la programación para realizar los avaluos pendientes durante la vigencia 2014 | SUBAFIN: Elaboración de Avaluós | Avaluó | 5 | 2014-01-02 | 2014-12-30 | 57 |  | CONTABILIDAD
15 | FILA_31 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101015 | Notas explicativas a los Estados Financieros Consolidados: Al analizar las notas explicativas a los Estados Financieros y el Balance consolidados a 31 de diciembre de 2012, con cada una de las intendencias y la Sede Central, se evidencio lo siguiente: | Lo anterior se está incumpliendo con lo establecido en la Resolución 356 de 2007-procedimientos contables. | SUBAFIN: Elaborar las Notas a los Estados Financieros de forma detallada, conforme a lo prescrito en el Regimne de Contabilidad pública | SUABFIN: Consolida y presenta las las Notas a los Estados Financieros tanto de las Intendecias y Sede Central | Formato | 4 | 2014-01-02 | 2014-03-30 | 13 |  | CONTABILIDAD
16 | FILA_32 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101016 | Impermeabilización de elementos estructurales y no estructurales de la cimentación en la construcción de la ECTMC (FA): En la visita in situ a la obra de la Torre de Control y Vigilancia Marítima en la Capitanía de Puerto de Coveñas, se evidenció que posterior a la construcción y al recibo por parte de DIMAR, de los elementos estructurales y no estructurales, desde el nivel -2.32 al nivel de placa del primer piso, en el cuarto de motobombas se realizaron trabajos de impermeabilización para corregir filtraciones hacia el interior del mismo | Observandose nuevas filtraciones que a pesar que se lleguen a corregir ya se afectan los elementos estructurales y no estructurales en cuanto a su durabilidad y estabilidad de estos elementos. | SUBAFIN: Reunión con Contratista de obra Donde se solicita corrección de la Novedad | SUBAFIN: Establecer cronograma en la reunión | Acta de Reunión | 1 | 2014-01-02 | 2014-06-30 | 28 |  | SUBAFIN-AINFRA
| FILA_33 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101016 | Impermeabilización de elementos estructurales y no estructurales de la cimentación en la construcción de la ECTMC (FA): En la visita in situ a la obra de la Torre de Control y Vigilancia Marítima en la Capitanía de Puerto de Coveñas, se evidenció que posterior a la construcción y al recibo por parte de DIMAR, de los elementos estructurales y no estructurales, desde el nivel -2.32 al nivel de placa del primer piso, en el cuarto de motobombas se realizaron trabajos de impermeabilización para corregir filtraciones hacia el interior del mismo | Observandose nuevas filtraciones que a pesar que se lleguen a corregir ya se afectan los elementos estructurales y no estructurales en cuanto a su durabilidad y estabilidad de estos elementos. | SUBAFIN: Subsanar las novedades presentadas en la obra | SUBAFIN: El contratista debe Informar por escrito a la entidad | Informe | 1 | 2014-01-02 | 2014-06-30 | 28 |  | SUBAFIN-AINFRA
17 | FILA_34 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101017 | Balance económico del Contrato (FA): En la visita in situ de la obra de la Torre de Control y Vigilancia Marítima en la Capitanía de Puerto de Coveñas, se evidenció que algunas de las cantidades recibidas a satisfacción por la DIMAR no corresponden a las realmente ejecutadas, las cuales se relacionan a continuación: | Lo anterior contraviene el principio de conmutatividad de los contratos donde lo que recibe la entidad debe guardar equilibrio con lo que contrató y pagó. | SUBAFIN: Verificación in situ por parte de la Interventoria y Contratista, sobre las observaciones realizadas. | SUBAFIN: Medición directa | Acta de Reunión | 1 | 2014-01-02 | 2014-06-30 | 28 |  | SUBAFIN-AINFRA
| FILA_35 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101017 | Balance económico del Contrato (FA): En la visita in situ de la obra de la Torre de Control y Vigilancia Marítima en la Capitanía de Puerto de Coveñas, se evidenció que algunas de las cantidades recibidas a satisfacción por la DIMAR no corresponden a las realmente ejecutadas, las cuales se relacionan a continuación: | Lo anterior contraviene el principio de conmutatividad de los contratos donde lo que recibe la entidad debe guardar equilibrio con lo que contrató y pagó. | SUBAFIN: Verificación de Memorias de calculo presentadas y autorizadas por la interventoria, comparandolas contra los planos record. | SUBAFIN: Informe Supervisor Dimar | Informe | 1 | 2014-01-02 | 2014-06-30 | 28 |  | SUBAFIN-AINFRA
18 | FILA_36 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101018 | Diseño de ruta de evacuación y acceso a gabinetes contraincendios: En el desarrollo de la visita in situ a la obra de la Torre de Control y Vigilancia Marítima de la Capitanía de Puerto de Coveñas, se evidenció que en caso de emergencia, la única ruta de evacuación disponible es la escalera central que en caso de incendio, puede ser obstaculizada por los gabinetes contraincendios al momento que entren en operación. | Contraviniendo lo establecido en la norma -NSR del 2010 en los títulos J y K modificados por el Decreto No.092 del 17 de enero de 2011, | SUBAFIN: Retirar el vidrio de la puerta para que se tenga acceso directo a los elementos de protección en caso de incendio | SUBAFIN: Retirar el vidrio del Gabinete | Registro fotográfico | 4 | 2014-01-02 | 2014-06-30 | 28 |  | SUBAFIN-AINFRA
19 | FILA_37 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101019 | Invasiones de Bienes de Uso Público (D): En cuanto a su jurisdicción la CP03 según el articulo 2 y numeral 1, articulo 27 del DECRETO LEY 2324 DE 1984, la DIMAR tiene jurisdicción hasta el limite exterior de la zona economica exclusiva en las siguientes áreas: | Situacion que contraviene el articulo 5 numeral 21 del Decreto Ley 2324 de 1984, por la débil gestión en la aplicación de procedimientos y control frente a la ocupación indebida de las zonas de bajamar y costas. | CP03: Realizar inspecciones a la zona costera de la Cienaga de Mallorquin y demas áreas aledañas que pueden ser objeto de ocupacion ilegal de los BUP, notificando a la Alcaldia cuando haya lugar. | CP03: Realizar las inspecciones programadas para la vigencia 2014, acuerdo a cronograma para CP03. | Documento | 11 | 2014-01-02 | 2014-12-30 | 57 |  | CP03-BARRANQUILLA
| FILA_38 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101019 | Invasiones de Bienes de Uso Público (D): En cuanto a su jurisdicción la CP03 según el articulo 2 y numeral 1, articulo 27 del DECRETO LEY 2324 DE 1984, la DIMAR tiene jurisdicción hasta el limite exterior de la zona economica exclusiva en las siguientes áreas: | Situacion que contraviene el articulo 5 numeral 21 del Decreto Ley 2324 de 1984, por la débil gestión en la aplicación de procedimientos y control frente a la ocupación indebida de las zonas de bajamar y costas. | CP03: Continuar la realización de las solicitudes de restitución y acciones juridicas a la ocupación indebida de los BUP | CP03: Ejecutar las solicitudes de restitución a los BUP ocupados ilegalmente | Documento | 1 | 2014-01-02 | 2014-12-30 | 57 |  | CP03-BARRANQUILLA
20 | FILA_39 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101020 | Cumplimiento Convenio MARPOL: En visita in situ en la Capitania de puerto Buenaventura, en cuanto al seguimiento y aplicación del Convenio MARPOL conforme al anexo 1, se observa, que si bien DIMAR ha procurado su cumplimiento, los inspectores de puerto no cuentan con los instrumentos necesarios para verificar técnicamente el análisis cualitativo y cuantitativo de las aguas de lastre y aguas sentina (agua con aceites) de los buques que fondean para su descargue y cargue en alta mar. | Lo que no permite garantizar la verificación documental que adelanta la autoridad Marítima respeto de los buques que atracan o fondean en los puertos en cumplimiento de las actividades de Tráfico Marítimo. | SUBMERC: Dotar de equipos a los inspectores de puerto, para llevar a cabo la verificación tecnica tanto cualitativa como cuantitativa de aguas de lastre | SUBMERC: Equipos que permitan verificar las aguas de lastre a buques | Documento | 1 | 2014-01-02 | 2014-12-30 | 57 |  | SUBMERC-ASIMPO
| FILA_40 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101021 | Seguimiento al Plan de Mejoramiento: Verificados los resultados obtenidos con base en los indicadores de gestión que la entidad ha establecido, se determinó que le grupo Intendencia Regional 3- GINRED3-, no obstante ser el encargado de la planeación y programacion de las necesidades de las unidades adscritas al mismo, no aplica indicadores de economia como lo establece la Ley 42 de 1993. | Evidenciando fallas de planeación en el establecimiento de los indicadores, que permitan medir la gestión institucional. | GPLAD: Fortalecer la gestion institucional y precontractual | GPLAD - SUBAFIN: Revisar y ajustar el procedimiento de Gestión Logística, para garantizar que los estudios de mercado propendan por la economía y calidad en los productos | Documento de Procedimiento | 1 | 2014-01-05 | 2014-02-28 | 9 |  | PLANEACIÓN CP03.
| FILA_41 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101021 | Seguimiento al Plan de Mejoramiento: Verificados los resultados obtenidos con base en los indicadores de gestión que la entidad ha establecido, se determinó que le grupo Intendencia Regional 3- GINRED3-, no obstante ser el encargado de la planeación y programacion de las necesidades de las unidades adscritas al mismo, no aplica indicadores de economia como lo establece la Ley 42 de 1993. | Evidenciando fallas de planeación en el establecimiento de los indicadores, que permitan medir la gestión institucional. | GPLAD: Fortalecer la gestion institucional y precontractual | GPLAD -SUBAFIN: Socializar el procedimiento con las Unidades Regionales. | Acta | 1 | 2014-01-02 | 2014-02-28 | 9 |  | PLANEACIÓN CP03.
|  |  |  | Contralmirante ERNESTO DURÁN GONZÁLEZ | CF Juan Carlos Gómez | TN Daniel de Jesús Suarez Ospina |  | PD CN (RA) Juan Carlos Bernal Galofre
|  |  |  | Director General Marítimo | Coordinador Grupo de Planeación | Subdirector Administrativo y Financiero |  | Coordinador Grupo de Control Interno
240
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO