## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 136
| Fecha | 2015-12-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 150101 | Hallazgo No. 1- Estudios de necesidades Proceso Contractual No. 015-SUBAFIN-2014: Se evidenciaron falencias en la identificación de las necesidades reales para la adquisición de equipos de comunicación de la entidad, que sustentaron el proceso contractual No. 015-SUBAFIN-2014, lo cual se refleja en la prórroga y adición del contrato No. 142-SUBAFIN-2014, por valor de doscientos veintiún millones novecientos veinticinco mil doscientos treinta pesos con doce centavos ($221.925230,12), con plazo de ejecución hasta el 15 de diciembre de 2014 | Todo lo anterior se presenta debido a deficiencias en la planeación para la “Adquisición de los equipos de comunicación”, ya que no tuvieron el alcance y cobertura de las necesidades reales de la entidad, tal y como lo exige el Artículo 20 del Decreto1510 de 2013 y el principio de planeación de la contratación pública | Abastecimientos: Capacitar a los funcionarios que participen en el proceso precontractual en la estructuracion de procesos y elaboracion de estudios previos. | Abastecimientos: Realizar capacitación a los funcionarios que participan en el proceso precontractual en la estructuracion de procesos y elaboracion de estudios previos, enfatizando en la planeación de la necesidad. | Listado de Asistencia | 1 | 2016-01-02 | 2016-06-30 | 24 | 2014
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 150102 | Hallazgo No. 2- Mecanismos de Control Adiciones Proceso Contractual al contrato de suministro No. 142-SUBAFIN-2014: La adición 001 suscrita el 10 de diciembre de 2014, al contrato de suministro No. 142-SUBAFIN-2014 del 20 de agosto de 2014, cuyo objeto fue la “ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN” para cubrir los requerimientos de tecnología con el fin de poder repotenciar la continuidad del negocio en el marco de un proceso de recuperación de desastre, excedió el 50% del valor del contrato inicial. Posteriormente el 19 de diciembre de ese mismo año se presentó modificatorio corrigiéndose la anterior irregularidad. | Lo anterior debido a falta de controles para los riesgos generados en el proceso contractual, para el caso específico respecto a las adiciones de los contratos, conforme lo exige el literal f del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 | SUBAFIN:Establecer un Punto de control en el procedimiento de Gestion presupuestal, referente a las adiciones a procesos contractuales, de tal forma que no supere lo establecido en el articulo 40 de la ley 80 de 1993 o sus modificatorios. | Presupuesto: Actualizar el procedimiento A2-PRO-004. | Procedimiento | 1 | 2016-01-02 | 2016-06-30 | 24 | 2014
[7 empty] | Presupuesto: Socializar el procedimiento A2-PRO-004. | Acta de Socialización | 1 | 2016-01-02 | 2016-06-30 | 24 | 2014
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 150103 | Hallazgo No. 3- Seguimiento a permisos concedidos: Mediante la Resolución No. 053 del 30 de enero de 2014, la Dirección General Marítima – DIMAR, autorizó a la Gobernación del Magdalena la construcción de obras de protección costera para controlar los procesos erosivos que afectan la línea de costa en el sector Km 19 de la Vía Barranquilla – Ciénaga ; dicha resolución en su artículo 3 establecía que la entidad beneficiada contaba con diez (10) días hábiles para el cumplimiento de los requisitos, siguiente a la fecha de ejecutoria de la Resolución, no obstante la Dimar no actuó como lo establece su artículo 5 donde indica “El incumplimiento por parte de los beneficiarios de cualquiera de la obligaciones aquí mencionadas, dará lugar a la aplicación de la pérdida de fuerza ejecutoriada del presente acto administrativo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 176 del Decreto Ley 2324 de 1984 y con el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo | Lo anterior se presenta debido falta de seguimiento y control a los términos que establece el acto administrativo para el cumplimiento del lleno de los requisitos de la entidad beneficiada, esta situación genera riesgos de índole legal, económica y ambiental. | LITORALES: Implmentar controles por parte del Área de Litorales de SUBDEMAR para verificar el cumplimiento de las obligaciones contraidas en los Actos Administrativos emitidos por DIMAR. SUBDEMAR-GLEMAR | Litorales: Elaborar y remitir Circular a las Capitanias de Puerto con instrucciones relacionadas con el estricto cumplimiento de todas las obligaciones contraidas por los beneficiarios de los permisos de litorales otorgados. | Circular | 1 | 2016-01-02 | 2016-03-30 | 12 | 2014
[7 empty] | Litorales: Retroalimentar semestralmente a las Capitanias de Puerto, sobre el control de las concesiones y autorizaciones otorgadas por DIMAR. | Oficio | 2 | 2016-01-02 | 2016-12-30 | 48 | 2014
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 150104 | Hallazgo No. 4- Publicidad Documentos Contractuales: - Proceso Contractual No. 131-SUBAFIN-2014, se evidencia que los documentos y actos administrativos que se surtieron en desarrollo del mismo, no fueron publicados oportunamente conforme a la ejecución del proceso, situación que contraviene lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, en relación con la publicación de los documentos contractuales, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición | Lo expuesto se presenta por debilidades en los mecanismos de control interno implementados para minimizar los riesgos en esta actividad, lo que impide que se dé oportuna publicidad al desarrollo de las etapas precontractual y contractual.//Contraviniendo lo dispuesto en la normatividad y generando incertidumbre en los oferentes respecto a la oportunidad para presentar las observaciones. | SUBAFIN: Dar cumplimiento a los tiempos establecidos en el cronograma de las invitaciones publicas establecido en todos los procesos contractuales. | Abastecimientos: Realizar capacitación a los funcionarios que participan en el proceso contractual para la publicacion de los procesos en el SECOP. | Listado de Asistencia | 1 | 2016-01-02 | 2016-06-30 | 24 | 2014
[7 empty] | Abastecimientos: Reportar de forma trimestral la relacion de contratos publicados en el SECOP. | Reporte cuadro relacion contratos publicados. | 4 | 2016-01-02 | 2016-12-30 | 48 | 2014
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 150105 | Hallazgo No. 5- Programación Capacitaciones: En la Invitación Pública No. 033-SUBAFIN-2014 del Proceso de Contratación de Mínima Cuantía, adelantado para la realización de un Seminario Taller de valores e inteligencia emocional para la comunicación, con el fin de fortalecer la comunicación asertiva, la autorrealización y el trabajo en equipo en funcionarios de la entidad, el cual generó la celebración de la Aceptación de Oferta No. 096-SUBAFIN-2014, suscrita el 29 de mayo de 2014 por $18.480.000.00, se estableció que conforme a lo dispuesto en el objeto del contrato la temática se desarrollaría a través de conferencias, las cuales quedaron establecidas y contempladas para ciento veinte (120) personas, distribuidas en cuatro (04) grupos de 30 personas | Por consiguiente, se observaron debilidades en los mecanismos de control y seguimiento a la actividad contractual y en la implementación de mecanismos adicionales de monitoreo y control, pues no participaron en el evento la totalidad de los funcionarios inicialmente previstos, sub utilizándose la disponibilidad de la capacitación ofrecida. | GRUDHU: Realizar campañas de sensibilizacion semestrales frente a la importancia de asistir a las capacitaciones propuesta por la Entidad. | GRUDHU:Realizar capacitación y apoyarse en los subdirectores para asegurar la participacion y asistencia a las citadas actividades de los funcionarios. | Documento o memorias | 2 | 2016-01-02 | 2016-12-30 | 48 | 2014
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 150106 | Hallazgo No. 6- Control Capacitaciones: En la Aceptación de Oferta No. 117-SUBAFIN-2014, celebrada para que un Operador Logístico atendiera y ejecutara a todo costo las actividades de formación y capacitación en Colombia, reuniones con diversas autoridades marítimas de otros países, y reuniones de trabajo con Organismos Multilaterales por $80.7 millones, con adiciones y plazo de ejecución 15 de Diciembre de 2014, no se evidenció el soporte de asistencia a los dos (2) Talleres de Formación y Capacitación en Colombia para 30 personas por 5 días en Bogotá y/o Barranquilla conforme a lo establecido en el estudio y documentos previos del 9 de junio de 2014 así como en la Aceptación de Oferta No. 117-SUBAFIN-2014 | Por lo anterior evidencia deficiencias en los mecanismos de control, seguimiento y monitoreo, por parte de la entidad en la actividad de supervisión de los contratos, lo que no permite establecer si el objeto fue cumplido de conformidad con lo establecido contractualmente, ni determinar los mecanismos adicionales con que cuenta la entidad para ejercer el control de los procesos contractuales. | SUBAFIN: Capacitar a los supervisores para la recepcion y soportes de los bienes y/o servicios recibidos. | Contratos: Realizar capacitación semestral a los funcionarios que ejecutan funciones de supervisor, con el fin de asegurar el cumplimiento del proceso contractual. | Listado de Asistencia | 2 | 2016-01-02 | 2016-12-30 | 48 | 2014
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 150107 | Hallazgo No. 7- Incremento Costos Logísticos: La entidad suscribió la Aceptación de Oferta No. 221-SUBAFIN-2014, el 26 de Noviembre de 2014 por $41.2 millones, con plazo de ejecución hasta el 09 de Diciembre de 2014 y fecha de aprobación de la garantía única de cumplimiento el 27 de Noviembre de 2014, para que el Operador Logístico suministrara los servicios de organización de eventos a todo costo en desarrollo de las actividades del Tercer Seminario Taller de Señalización Marítima y Fluvial 2014, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla | La anterior situación, evidencia deficiencias en la planeación del proceso contractual, así como en los mecanismos de control y seguimiento a la actividad contractual y de supervisión por parte de la entidad, lo que generó gastos adicionales a los inicialmente previstos | SUBAFIN: Compromiso plan Mitigacion 2016 Proceso Gestion Administrativa y Financiera | CONTRATOS: Realizar capacitación a los funcionarios, con el objeto de fortalecer la estructuracion de los EDP´s, en concordancia con el plan de compras aprobado para la Entidad. | Listado de Asistencia | 1 | 2016-01-02 | 2016-06-30 | 24 | 2014
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 150108 | Hallazgo No. 8- Cronograma Invitación: Verificada la Aceptación de Oferta No. 172-SUBAFIN-2014 en Secop, la cual tuvo como objeto contratar un Operador Logístico que suministrara los servicios de organización de eventos para desarrollar las actividades de integración por motivo de la creación de la Dirección General Marítima – DIMAR, por valor de $ 61.500.000.00, se evidenció que la adición No. 001 del 02 de Octubre de 2014, fue publicada el 07-11-2014. | Contraviniendo lo dispuesto en la normatividad y generando incertidumbre en los oferentes respecto a la oportunidad para presentar las observaciones. | SUBAFIN: Dar cumplimiento a los tiempos establecidos en el cronograma de las invitaciones publicas establecido en todos los procesos contractuales. | CONTRATOS: Realizar el seguimiento de los cronogramas precontractuales, con el fin de evitar la expedicion de adendas por fuera de los terminos establecidos en el ordenamiento juridico. | Informe | 2 | 2016-01-02 | 2016-12-30 | 48 | 2014
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 150109 | Hallazgo No. 09- Documentación soporte de contratos de Prestación de servicios No. 050 y 076 de 2014: La entidad celebró el contrato de prestación de servicios número 050 del 2014, por valor de $120,8 millones, cuyo objeto consistió en actualizar y convertir las licencias del motor de base de datos sql anywhere workgroup edition, por la versión sybase sql anywhere – standard edition por chips, actualizar las licencias de la plataforma desarrollo sybase powerbuilder enterprise y contratar la asistencia técnica calificada para los productos sybase con los que cuenta la entidad. Es preciso anotar que tanto en la propuesta técnica, como en la propuesta económica, se establece una asistencia calificada y de recurso humano para apoyo en productos Sybase, de manera presencial de 143 horas | Lo expuesto evidencia debilidades en los mecanismos de control interno, implementados para minimizar los riesgos de esta actividad administrativa, conforme a lo consagrado en el literal e) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993, toda vez que en principio, la carpeta contentiva de esta actividad, no contaba con la información suficiente que permitirá tener claridad sobre el cumplimiento del objeto contractual | SUBAFIN: Realizar capacitación a los supervisores, dando a conocer los lineamientos para los mismos y que soporten toda actividad como resultado de la ejecución del contrato. | CONTRATOS: Realizar capacitación a los supervisores de contratos, haciendo enfasis en los soportes que respalden cada una de las obligaciones de los contratos, permaneciendo los soportes dentro de la carpeta contractual. | Listas de asistencia y presentación. | 2 | 2016-01-02 | 2016-12-30 | 48 | 2014
| FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 150110 | HALLAZGO No 10- Centro de Acopio Temporal de Residuos Sólidos, Sede Central: En las instalaciones de DIMAR en la Sede Central, se cuenta con un Centro de Acopio Temporal de residuos sólidos, el cual fue objeto de visita y se evidenció debilidades en la aplicación de programas encaminados a la Gestión Ambiental, sobre el manejo y disposición temporal de los residuos sólidos, toda vez que se presenta residuos sin una adecuada disposición temporal de los mismos, instalaciones inadecuadas e inapropiadas sin las especificaciones técnicas, incumpliendo la Norma Técnica Colombiana Ambiental GTC-24 (Numeral 6.2.1 características de almacenamiento temporal) y la norma ISO 14001, relacionado con la metodología en planificar, ordenar, verificar y actuar sobre la Gestión Ambiental y la Política Ambiental de la institución, para minimizar el impacto ambiental negativo. | Situación que genera desorden y contaminación visual en las instalaciones, por debilidades en los mecanismos y programas de control y seguimiento a las políticas de gestión ambiental y el cumplimiento del plan de gestión ambiental. | PLANEACIÓN: Fortalecer el centro de acopio de residuos sólidos para una adecuada disposición y almacenamiento de los mismos. | PLANEACIÓN: Generar las especificaciones técnicas para realizar la remodelación del centro de acopio. | Documento | 1 | 2016-01-02 | 2016-06-30 | 24
10 |  | 24: PLANEACIÓN: Adecuación del lugar con sus elementos para el almacenamiento y destino final de los residuos sólidos de la entidad, en cumplimiento a la política ambiental.; 28: Documento; 31: 1; 32: 2016-01-02; 36: 2016-12-30; 40: 48
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 150111 | HALLAZGO No.11 - Notas a los estados contables de carácter general: En la nota a los Estados Contables de carácter general referente a la naturaleza jurídica, la información no se presenta en forma completa, pues no especifica que la entidad no tiene personería jurídica entre otros contenidos ya que en la nota no se menciona el decreto ley 2324 del 18 de septiembre de 1984, por el cual se reorganiza la Dirección General Marítima entre otros, que permita revelar una visión global de la Entidad | Contraviniendo lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública del Régimen de Contabilidad Pública en los párrafos 375 al 381. | SUBAFIN: Incluir lo referente al Decreto 2324 del 28 de septiembre/1984 y demás normatividad, en las Notas a los Estados Financieros. | CONTABILIDAD:Aplicación del procedimiento establecido PGCP, Realizar registro en las Notas a los Estados Financieros. | Notas a los Estados Financieros. | 1 | 2016-01-02 | 2016-06-30 | 24
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 150112 | HALLAZGO No 12 - Notas a los estados contables de carácter especifico: En la nota a los Estados Contables de carácter específico referente a los deudores no se aclara lo correspondiente a cobro por FONDEO Y SEMAR que aparecen en esta situación, ni sobre el estado actual de los procesos para recuperar el dinero que permita conocer el estado real de los cobros | Contraviniendo lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública del Régimen de Contabilidad Pública en los párrafos 375 al 381 | SUBAFIN: Incluir lo referente al estado de cobrabilidad de SEMAR Y FONDEO en las Notas a los Estados financieros. | CONTABILIDAD:Aplicación del procedimiento establecido PGCP Realizar registro en las Notas a los Estados Financieros en lo que respecta al estado de cobrabilidad de SEMAR Y FONDEO. | Notas a los Estados Financieros. | 1 | 2016-01-02 | 2016-06-30 | 24
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 150113 | HALLAZGO No 13- Conciliaciones Bancarias: En la contabilidad de la Dirección General Marítima – DIMAR - no se registran todos los hechos generados ya que se estableció que en las conciliaciones bancarias del mes de diciembre de 2014 en los libros auxiliares de la cuenta corriente No. 268-00392-8 no se registró la devolución del cheque por recaudo con identificación No.E822043. por $ 1.430.000 el 19 de diciembre de 2014 y el registro crédito por $ 90.000 en la cuenta No.268 – 01550 – 0 con sus respectivas contrapartidas en el banco de occidente, sin quedar registradas todas las transacciones | Incumpliendo lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública del Régimen de Contabilidad Pública y los procedimientos establecidos en el Instructivo 003 del 10 de diciembre de 2014 numeral 1.1.2 de la Contaduría General de la Nación. | SUBAFIN: Realizar entre las áreas de tesoreria y contabilidad las conciliaciones bancarias. | TESORERIA: Aplicación del procedimiento establecido PGCP, Efectuar conciliaciones bancarias de todos los movimientos realizados por la tesoreria y contabilidad. | Documento(registro SAP) | 4 | 2016-01-02 | 2016-12-30 | 48
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 150114 | HALLAZGO No14- Facturación: Dentro del proceso de recaudo de ingresos los cuales son realizados por las capitanías se estableció que las facturas que cumplen los requisitos de Ley, y son proferidas para el cobro de los servicios prestados por DIMAR, por concepto de Fondeo y de Seguridad Marítima – SEMAR, no contienen la firma del funcionario responsable ya que el espacio disponible para ello, no es diligenciado en forma completa, por cuanto en algunos casos falta la firma del responsable, tanto de DIMAR como de la Agencia Marítima a la cual se le presta el servicio | Lo que evidencia debilidades en los mecanismos de control interno, conforme a lo establecido en el literal e) del artículo 2º de la Ley 87 de 1993 | SUBAFIN: Eliminar los campos innecesarios en las facturas de SEMAR Y FONDEO, por canto no son requisito del documento equivalente de factura | INGRESOS: coordinar con GRUINCO y solicitar la eliminacion de los campos innecesarios en la factura por SEMAR Y FONDEO y que no vienen teniendo uso. | Documento | 1 | 2016-01-02 | 2016-12-30 | 48
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 150115 | HALLAZGO No15- Deudores: El saldo de $1.201 millones de pesos a diciembre 31 de 2014 por concepto de tasas de SEMAR (Seguridad Marítima), y FONDEO, así como intereses por estos conceptos registrados en la cuenta 1401 deudores ingresos no tributarios en la cual se registran las facturas pendientes por cancelar, se encuentra sobreestimada en $ 285 millones subestimando la cuenta 1475 deudas de difícil recaudo la cual refleja el valor de las deudas a favor de la entidad pendientes de recaudo que por su antigüedad o morosidad deben ser reclasificadas de la cuenta deudora principal ,debido a que en esta cuenta del activo corriente aun aparecen saldos con más de un año sin que se evidencie acciones tendientes a obtener su cobro, por cuanto la entidad no cuenta con un mecanismo de control que permita clasificar las cuentas de acuerdo a su antigüedad | Contraviniendo lo establecido en el régimen de contabilidad pública , manual de procedimiento de la resolución 356 de 2007 y circular 29201402940-MD-DIMAR-GLEMARBIC14 DEL 14-02-2014. | SUBAFIN: Reclasificar al activo no corriente los saldos de las deudas mayores de un año, conforme al plan General de Contabilidad Pública. | CONTABILIDAD: Generar una circular a manera de instructivo sobre la Clasificación al activo no corriente los saldos de las deudas mayores de un año. | Documento | 1 | 2016-01-02 | 2016-06-30 | 24
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 150116 | HALLAZGO No. 16- Provisiones: En DIMAR no se registra el valor de las provisiones por las deudas de difícil recaudo como resultado del cálculo del grado de incobrabilidad, que permita determinar la contingencia de perdida teniendo en cuenta los factores como antigüedad e incumplimiento afectando el patrimonio y/o el gasto según el caso | Lo que evidencia debilidades en los mecanismos de control interno, conforme a lo establecido en el literal e) del artículo 2º de la Ley 87 de 1993. | SUBAFIN: Provisionar las deudas de dificil cobro, conforme al plan de contabilidad pública y/o demás normas que la modifiquen. | CONTABILIDAD: Generar una circular a manera de instructivo para Provisionar las deudas de dificil cobro. | Documento | 1 | 2016-01-02 | 2016-12-30 | 48
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 150117 | HALLAZGO No.17- Conciliaciones contables: No existen conciliaciones entre contabilidad y las diferentes áreas que permitan establecer si existen partidas conciliatorias con el fin de poder determinar si los registros contables coinciden con la realidad de la información registrada en los informes de cada dependencia, contraviniendo lo establecido en el instructivo 03 del 10 de diciembre del 2014 el cual establece que antes de realizar el cierre contable, se deben tener en cuenta los procedimientos relacionados con las conciliaciones de toda naturaleza que correspondan a las cuenta en DIMAR, | Lo que evidencia debilidades en la aplicación del instructivo No. 003 del 10 de diciembre de 2014 proferido por la Contaduría General de la Nación. | SUBAFIN: Conciliar la información entre contabilidad e ingresos y demas áreas que participen en la gestión administrativa. | CONTABILIDAD: Conciliar mensualmente la información entre Contabilidad-Ingresos de conformidad con los formatos establecidos por Finanzas del MDN. | Documento | 12 | 2016-01-02 | 2016-12-30 | 48
|  |  |  | ORIGINAL FIRMADO | ORIGINAL FIRMADO |  | ORIGINAL FIRMADO
|  |  |  | CN ESTEBAN URIBE ALZATE | CC. JAVIER FERREIRA BOHORQUEZ |  | PD CN (RA) Juan Carlos Bernal
|  |  |  | Coordinador Grupo de Coordinación General | Subdirector Administrativo y Financiero |  | Coordinador Grupo Control Interno
Encargado de las funciones de la Dirección General Marítima
240
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Note on G28: Juan Bernal: en coordinación con Gruinco, quién es el que debe efectivamente hacer la modificación al sistema.
Note on H12: Juan Bernal: adm del riesgo, verificarlo, puntos de control, ( contratos y presupuesto)
Note on H17: Juan Bernal: establecer check list, punto de verificación por contrato.
Note on H18: Juan Bernal: contratos, debería verificar en este tipo de contratos la manera de establecer la cantidad de personal x asistir ( por rangos no valores absolutoos ).
Note on H19: Juan Bernal:
Note on H20: Juan Bernal: esto atendería una parte de los q evidenció. No le apunta a la deficiencia en la planeación, mecanismos de control y seguimiento y mucho menos de supervisión.
Note on H21: Juan Bernal: realizar seguimiento, pero cómo se haría eso, es lo que debe quedar evidenciado, así como lo presentan es un saludo a la bandera.
Note on H25: Juan Bernal: debe quedar en un procedimiento escrito, este registro.
Note on H26: Juan Bernal: debe quedar en un procedimiento escrito.
Note on H27: Juan Bernal: incluir en procedimiento interno que haga Dimar.
Note on H29: Juan Bernal: incluirlo en procedimiento.
Note on H30: Juan Bernal: incluirlo en un procedimiento.
Note on H31: Juan Bernal: Incluirlo en un procedimiento y/o instructivo.