## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
Tipo Modalidad |  | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario |  | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe |  | 1
Entidad |  | 131
Fecha |  | 2017-09-06
Periodicidad
[1] | PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES/ CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES/ FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES/ FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES/ PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES/ AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | Fila_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 110 | El registro efectuado en la cuenta 3105010010-Capital Fiscal- 2016, refleja la contabilización de una partida con concepto: “Reclasificación déficit (2014)” con fecha 31 de enero de 2016 por valor $11.547.749.859. Informe CGR Pág. 436. | En la intendencia regional de Cartagena al momento de reclasificar el deficit del ejercicio 2014, no utilizaron la subcuenta correspondiente, y luego en el año 2016 se efectuo la reclasificacion correcta. Como punto de control la informacion es revisada en la sede central, no obstante se tomaron las acciones respectivas reclasificando en el siguiente periodo contable. | Recabar procedimiento y normatividad vigente que tienen establecidas las Entidades de Control. | Elaborar documento recabando los procedimientos que la contaduria general de la nacion ha establecido para el tema de la reclasificacion al final del periodo por deficit o superavit. | Oficio recabando procedimiento a Unidades Regionales | 1 | 2017-09-01 | 2017-11-15 | 10.7143 | 0% | Plan de mejoramiento Auditoria Vigencia 2017, DIMAR - SEDE CENTRAL - SUBAFIN - Capitán de Corbeta ERWIN JAVIER FERREIRA BOHORQUEZ.
2 | Fila_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 110 | El registro efectuado en la cuenta 3105010010-Capital Fiscal- 2016, refleja la contabilización de una partida con concepto: “Reclasificación déficit (2014)” con fecha 31 de enero de 2016 por valor $11.547.749.859. Informe CGR Pág. 436. | En la intendencia regional de Cartagena al momento de reclasificar el deficit del ejercicio 2014, no utilizaron la subcuenta correspondiente, y luego en el año 2016 se efectuo la reclasificacion correcta. Como punto de control la informacion es revisada en la sede central, no obstante se tomaron las acciones respectivas reclasificando en el siguiente periodo contable. | Recabar procedimiento y normatividad vigente que tienen establecidas las Entidades de Control. | Socializar con los Contadores de las Intendencias regionales de Dimar. | Acta de socialización y listado de contadores de las Intendencias Regionales. | 1 | 2017-10-16 | 2017-12-15 | 8.5714 | 0% | Plan de mejoramiento Auditoria Vigencia 2017, DIMAR - SEDE CENTRAL - SUBAFIN - Capitán de Corbeta ERWIN JAVIER FERREIRA BOHORQUEZ.
3 | Fila_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 111 | La entidad no cumple con los parámetros establecidos en la Circular CIR2015-163 del 24 de marzo de 2015 de Ministerio de Defensa Nacional, “lineamientos para la administración de bienes inmuebles” respecto a que el registro de la información en el SILOG debe ser coherente con la situación legal de los bienes inmuebles registrados. Informe CGR Pág. 436. | Mediante circular No. 2357 de Mayo/2017, que informa que la Corte Constitucional declaro inexequible el Art. 13 de la Ley 1796/2017, se expidió nuevas instrucciones para determinar el procedimiento de reparto notaria, mediante Res. 8198 de Agosto/2017 la Supernotariado establecio dicho procedimiento, requerido para las declaratoria de construcciones pendientes de DIMAR. | Registrar las contrucciones en el folio de matrícula inmobiliaria para las vigencias 2017 y 2018. | Escritura de declaración de construcciones 2017. Se elaborará de minutas de declaración, envío a la unidad correspondiente, reparto a la notaria correspondiente, firma de la escritura por parte del representante legal de la entidad, registro en el folio de matrícula correspondiente. Se tendra como refenrencia las directirces impartidas en el manual de manejo de bienes del MDN. | Minutas de declaración. | 2 | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 12.8571 | 0% | Plan de mejoramiento Auditoria Vigencia 2017, DIMAR - SEDE CENTRAL - SUBAFIN - Capitán de Corbeta ERWIN JAVIER FERREIRA BOHORQUEZ.
4 | Fila_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 111 | La entidad no cumple con los parámetros establecidos en la Circular CIR2015-163 del 24 de marzo de 2015 de Ministerio de Defensa Nacional, “lineamientos para la administración de bienes inmuebles” respecto a que el registro de la información en el SILOG debe ser coherente con la situación legal de los bienes inmuebles registrados. Informe CGR Pág. 436. | Mediante circular No. 2357 de Mayo/2017, que informa que la Corte Constitucional declaro inexequible el Art. 13 de la Ley 1796/2017, se expidió nuevas instrucciones para determinar el procedimiento de reparto notaria, mediante Res. 8198 de Agosto/2017 la Supernotariado establecio dicho procedimiento, requerido para las declaratoria de construcciones pendientes de DIMAR. | Registrar las contrucciones en el folio de matrícula inmobiliaria para las vigencias 2017 y 2018. | Escritura de declaración de construcciones 2018. Se elaborará de minutas de declaración, envío a la unidad correspondiente, reparto a la notaria correspondiente, firma de la escritura por parte del representante legal de la entidad, registro en el folio de matrícula correspondiente. Se tendra como refenrencia las directirces impartidas en el manual de manejo de bienes del MDN. | Minutas de declaración. | 5 | 2018-01-05 | 2018-07-01 | 25.2857 | 0% | Plan de mejoramiento Auditoria Vigencia 2017, DIMAR - SEDE CENTRAL - SUBAFIN - Capitán de Corbeta ERWIN JAVIER FERREIRA BOHORQUEZ.
5 | Fila_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 112 | Revisados los registros contables de la cuenta 1682 Propiedad Planta y Equipo – Propiedades de Inversión, se presentó entre el 2015 y 2016 una variación significativa del 100% representado en $1.711.664.000, ya que a 31 de diciembre de 2016 la cuenta refleja un saldo de $0. Informe CGR Pág. 437. | Según mesas trabajo con MDN, cuentas con saldo 0 (cero) al final de la vigencia 2015 no se tendrían en cuenta para explicar la variación, sin embargo, se modificó esta instrucción ya que son cuentas de resultado del periodo y es necesario conocer su afectación contable y explicarlo en informe CGN003: "VARIACIONES SIGNIFICATIVAS". Instrucción que se cumple a partir del año 2017. | Recabar procedimiento y política contable adoptada por la recomendación del Ente regulador (MDN) | Elaborar documento recabando los procedimientos que la CGR ha establecido para el tema de la reclasificacion al final del periodo por deficit o superavit, ademas de cumplir con expplicación en notas para cuentas con variación superior al 70%, porcentaje recomendado en las mesas de trabajo por parte de los contadores del sector defensa. | Oficio recabando procedimiento a Unidades Regionales | 1 | 2017-09-01 | 2017-10-15 | 6.2857 | 0% | Plan de mejoramiento Auditoria Vigencia 2017, DIMAR - SEDE CENTRAL - SUBAFIN - Capitán de Corbeta ERWIN JAVIER FERREIRA BOHORQUEZ.
6 | Fila_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 112 | Revisados los registros contables de la cuenta 1682 Propiedad Planta y Equipo – Propiedades de Inversión, se presentó entre el 2015 y 2016 una variación significativa del 100% representado en $1.711.664.000, ya que a 31 de diciembre de 2016 la cuenta refleja un saldo de $0. Informe CGR Pág. 437. | Según mesas trabajo con MDN, cuentas con saldo 0 (cero) al final de la vigencia 2015 no se tendrían en cuenta para explicar la variación, sin embargo, se modificó esta instrucción ya que son cuentas de resultado del periodo y es necesario conocer su afectación contable y explicarlo en informe CGN003: "VARIACIONES SIGNIFICATIVAS". Instrucción que se cumple a partir del año 2017. | Recabar procedimiento y política contable adoptada por la recomendación del Ente regulador (MDN) | Socializar instructivo con los Contadores de las Intendencias regionales de Dimar | Acta de socialización y listado de contadores de las Intendencias Regionales. | 1 | 2017-10-16 | 2017-12-15 | 8.5714 | 0% | Plan de mejoramiento Auditoria Vigencia 2017, DIMAR - SEDE CENTRAL - SUBAFIN - Capitán de Corbeta ERWIN JAVIER FERREIRA BOHORQUEZ.
CALM. PAULO GUEVARA RODRIGUEZ Director General Marítimo |  | 31: CN(RA) JUAN CARLOS BERNAL GALOFRE Coordinador Grupo Control Interno
CC. ERWIN JAVIER FERREIRA BOHORQUEZ Subdirector Administrativo y Financiero-DIMAR
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Note on A10: CONSECUTIVO 1, 2, 3….
Note on B10: CONSECUTIVO, FILA_1, FILA_2, FILA_3, FILA_4….
Note on C10: 1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Note on D10: DIGITE EL NÚMERO DEL HALLAZGO QUE CORRESPONDEL AL INFORME DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Note on E10: DESCRIPCION DEL HALLAZGO CON UN MAXIMO DE 390 CARACTERES
Note on F10: RELACIONE LA CAUSA DEL HALLAZGO
Note on G10: RELACIONE LA ACCION DE MEJORA
Note on H10: DESCRIBA LA ACCION DE MEJORA
Note on I10: UNIDAD DE MEDIDA: OFICIO, RESOLUCION, ACTA, COMPROBANTE, ETC.
Note on J10: CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
Note on K10: Adriana Patricia Roa Piñeros: INGRESE LA FECHA PROGRAMADA FORMATO AAAA/MM/DD
Note on L10: Adriana Patricia Roa Piñeros: INGRESE LA FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION FORMATO AAAA/MM/DD
Note on M10: NO DIGITE NADA, ESTA CELDA ESTA FORMULADA PARA CALCULAR EL PLAZO DE LA ACCION DE MEJORA EN SEMANAS
Note on O10: INCLUYA EL RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORA DE ACUERDO AL EJEMPLO MOSTRADO

## Hoja1
Auditoría | No. Hallazgos | No. Metas | Seguimiento CGR
Denuncia 2012-40663-822111-D | 1 hallazgo | 2 metas | cumplimiento 100% se cierran
Auditoría Vigencia 2013 | 3 hallazgos | 3 metas | cumplimiento 100% se cierran
Auditoría vigencia 2014 | 10 hallazgos | 52 metas | cumplimiento 100% se cierran
Auditoría Especial 2014 Compes 161 | 1 hallazgo | 1 meta
Auditoría UARIV 2014 | 2 hallazgos | 10 metas | Continúan por cuanto no han culminado
TOTAL |  | 68 Metas